## Hoja1
OBSERVACIONES AL SITIO MAESTRAS CONSTRUCTORAS USUARIO ESCUELAS DE FORMACION
MODULO | OBSERVACION OIT | ESTADO | OBSERVACION PROGRAMADOR | Columna1 | PRIORIDAD
página escritorio usuario escuela de formación
1 | la página escritorio no especifica a que escuela de formación perteneces | ESPERANDO RESPUESTA | Donde exactamente se desea que se muestre el nombre de la escuela de formacion? | Debajo del nombre | ALTA
2 | la división "noticias de capacitación" y "maestras constructores" siempre muestra 0 registros | EN PROCESO
noticias generales
1 | el botón "buscar" te re direcciona a "404 page not found" | EN PROCESO
2 | el botón "limpiar" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
3 | el botón "ordenar por nombre" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
4 | en la pre visualización de la noticia no se ve la imagen destacada y la url externa | EN PROCESO
añadir noticia
1 | no tiene botón atrás(si retrocedes con el navegador te envía a una página "confirmar reenvía de formulario") después de guardar | EN PROCESO
2 | al editar una noticia la "imagen destacada" se cambia si no seleccionas otra | EN PROCESO
3 | si seleccionas te un pdf no lo puedes cambiar por video o audio | ESPERANDO RESPUESTA | Se habia quedado en que solo se puede seleccionar una opcion. Una noticia puede contener video, pdf o audio; pero no dos o mas, ya que el mismo utiliza un visor o reproductor dependiendo del tipo de archivo seleccionado, si se tiene alguna idea para seleccionar mas de uno al momento de mostrar la noticia se aceptan ideas para el cambio. |  | MEDIA
4 | la sección "tipo de contenido" si agregas un pdf o video o audio los otros 2 tipos de contenido se bloquean | ESPERANDO RESPUESTA
añadir noticias capacitación
1 | el botón "buscar" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
2 | el botón "limpiar" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
3 | el botón "ordenar por nombre" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
4 | en la pre visualización de la noticia no se ve la imagen destacada y la url externa | EN PROCESO
añadir noticias capacitación
1 | no tiene botón atrás(si retrocedes con el navegador te envía a una página "confirmar reenvia de formulario") | EN PROCESO
2 | la seccion "tipo de contenido" Url de video esta bloqueada si agregaste un pdf o un audio | ESPERANDO RESPUESTA | Se habia quedado en que solo se puede seleccionar una opcion. Una noticia puede contener video, pdf o audio; pero no dos o mas, ya que el mismo utiliza un visor o reproductor dependiendo del tipo de archivo seleccionado, si se tiene alguna idea para seleccionar mas de uno al momento de mostrar la noticia se aceptan ideas para el cambio. |  | MEDIA
3 | la seccion "tipo de contenido" codigo de insercion de audio esta bloqueada si agregaste una url de video o un pdf | ESPERANDO RESPUESTA |  |  | MEDIA
4 | la seccion "tipo de contenido" seleccionar archivo pdf esta bloqueada si agregaste una url de video u un audio | ESPERANDO RESPUESTA |  |  | MEDIA
5 | al editar una noticia la "imagen destacada" se cambia si no seleccionas otra | EN PROCESO
equidad de genero/derechos laborales/salud y seguridad |  | EN PROCESO
1 | el boton "buscar" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
2 | el boton "limpiar" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
3 | el boton "ordenar por nombre" te redirecciona a "404 page not found" | EN PROCESO
4 | en la previsualizacion de la noticia no se ve la imagen destacada y la url externa | EN PROCESO
añadir equidad de genero/derechos laborales/salud y seguridad
1 | no tiene boton atrás(si retrocedes con el navegador te envia a una página "confirmar reenvia de formulario") | EN PROCESO
2 | la seccion "tipo de contenido" Url de video esta bloqueada si agregaste un pdf o un audio | ESPERANDO RESPUESTA | Se habia quedado en que solo se puede seleccionar una opcion. Una noticia puede contener video, pdf o audio; pero no dos o mas, ya que el mismo utiliza un visor o reproductor dependiendo del tipo de archivo seleccionado, si se tiene alguna idea para seleccionar mas de uno al momento de mostrar la noticia se aceptan ideas para el cambio. |  | MEDIA
3 | la seccion "tipo de contenido" codigo de insercion de audio esta bloqueada si agregaste una url de video o un pdf | ESPERANDO RESPUESTA
4 | la seccion "tipo de contenido" seleccionar archivo pdf esta bloqueada si agregaste una url de video u un audio | ESPERANDO RESPUESTA
5 | al editar una noticia de equidad de genero la "imagen destacada" se cambia si no seleccionas otra | EN PROCESO
página todas la maestras constructoras
1 | no hay forma de verificar si el archivo excel se subio | ESPERANDO RESPUESTA | Despues de subir el archivo se muestra un mensaje indicado que el archivo fue adicionado, la unica forma de verificar es buscando los registros de las maestras inscritas. Se aceptan ideas para indicar que el archivo fue cargado correctamente. |  | ALTA
2 | despues seleccionar el archivo excel y presionas "guardar cambios" te redirecciona a otra página pero no se sube el archivo excel | EN PROCESO, VERIFICANDO
3 | el boton "guardar cambios" te redirecciona a otra página aunque no elijas ningun archivo excel | EN PROCESO
4 | si presionas el boton "buscar" te redirecciona a otra página | EN PROCESO
5 | el boton "limpiar" te redirecciona a otra página | EN PROCESO
añadir maestra contructora
1 | no hay boton "atrás" (cuando se guardo un registro y retrocedes con el navegador te reenvia al mismo formulario o una página de dice "reenviar formulario") | EN PROCESO
2 | el campo "certificaciones escuela gestoresmunicipales" deberia ser obligatorio | ESPERANDO RESPUESTA | Como se habia quedado, se puede subir una maestra constructora sin necesidad que esta tenga alguna certificaion ya que posteriormente se lo puede agregar editandolo. En caso que sea obligatorio, el usuario tendria que seleccionar todas las certificaciones? Cual seria el criterio de obligatoriedad para esta parte? | Por lo menos debe selecionarse una certificacion
3 | si guardas un registro sin seleccionar "certificaiones" ese registro no se muestra y retrocedes con el navegador te manda una página "confirmar reenvio de formulario" | EN PROCESO, VALIDANDO
4 | si editas "certificaciones" y no eliges ninguna certificacion, despues de guardar el registro no se muestra | EN PROCESO, VERIFICANDO
5 | el campo CI deberia ser unico | EN PROCESO, VALIDANDO |  | Al salir del campo cedula, verificar si el ci ingresado ya fue registrado En excel al subir el archivo indicar si el estudiante ya fue registrado anteriormente
archivo excel
1 | el campo de email es muy corto | OBSERVADO | Por ser un documento en excel, el usuario tiene la libertad de modificar el ancho o el alto de las celdas.
2 | el campo "ciudad" deberia ser "ciudad donde vive" | EN PROCESO, MODIFICANDO
3 | los campos deberian tener un instructivo si son "opcionales" o "obligatorios" | EN PROCESO, MEJORANDO